## Planilha1 (hidden)
2020
PLANO DE ENTREGAS
DATA | ENTREGAS | NOTA
2020-02-03 | Formação de equipes
2020-02-10 | Definição de produtos, tipos e quantidades
2020-02-24 | Relatório demonstrativo
2020-03-02 | CARNAVAL
2020-03-09 | Canvas e cronograma.Tecnologia possíveis (pelo menos 2). Tecnologia escolhida.Itens produzidos e itens comprados.
2020-03-16 | Fluxograma de processo
2020-03-23 | Balanceamento das linhas de produção e movimentação
Dimensionamento e quantificação de equipamentos de produção e de movimentação
Dimensionamento da fábrica e do prédio
Layout da fábrica (ver item específico)
Armazens e áreas de movimentação
Instalações elétricas e instalações hidráulicas
Instalações especiais: ar comprimido, gases, etc. Riscos ocupacionais e operacionais e ações de mitigação
ETE e estudo de impacto ambiental

## Centro de gravidade
Estado | Quant. População | % consumo |  | Latitude | Longitude
Guarapari - ES | 124859 | 4.109% | Guarapari - ES | -20.6511 | -40.5067
Campina Grande - PB | 409731 | 13.48% | Campina Grande - PB | -7.2307 | -35.817
Paranaguá - PR | 159936 | 5.263% | Paranaguá - PR | -25.5205 | -48.5095
Caxias -RJ | 510906 | 16.81% | Caxias -RJ | -29.1673 | -51.1794
Blumenau - SC | 357199 | 11.75% | Blumenau - SC | -26.9137 | -49.066
Uberlandia - MG | 691305 | 22.75% | Uberlandia - MG | -18.9113 | -48.2622
Santos - SP | 433311 | 14.26% | Santos - SP | -23.9618 | -46.3322
Ponta Grossa - PR | 351736 | 11.57% | Ponta Grossa - PR | -25.0945 | -50.163
TOTAL | 3038983 |  | Clarin | -23.6944 | -46.5654
|  |  | Replas | -23.5489 | -46.6388
|  |  | Eteno | -8.0543 | -34.8813
|  |  | Activas | -23.6687 | -46.4614
FORNECEDOR
ESTADO | NOME | ENDEREÇO
SP | Polibalbino - Termoplásticos | Estr. Velha Guarulhos São Miguel, 3958 - Jardim Arapongas. Guarulhos-SP - CEP: 07210-250 |  |  |  | Polipropileno
SP | Clarin | Rua Vicente de Paula Souza Silva, 354 - São Bernardo do Campo. CEP: 09861690 |  |  |  | Polipropileno e Polietileno
SP/ Bauru/ Caxias e Itajaí/ Porto Alegre | Replas | Avenida Presidente Wilson, 5700E - Vila independência - CEP: 04220002 |  |  |  | Polipropileno e Polietileno
Recife e Bahia | Eteno |  |  |  |  | Polipropileno e Polietileno
SP | Activas

## Volume de produção
DADOS |  |  |  |  | Unidades totais | Unidades finais/ dia | Unidades finais por mês % | % de produção | Produtos
| 1200 pessoas trabalham na fábrica da Tupperware no Rio |  |  |  | 1008 | 504 | 11084 | 40% | Garrafa 500 ml
| 70 milhões de unidades produzidas por ano no Brasil |  |  |  | 554 | 277 | 6096 | 22% | Pote com tampa 500 ml
| 95% dessa produção é vendida no mercado nacional |  |  |  | 227 | 227 | 4988 | 18% | Caneca 350 ml
| 4500 moldes diferentes são usados no mundo todo |  |  |  | 189 | 189 | 4156 | 15% | Escorredor
| 40 máquinas na fábrica do Rio |  |  |  | 63 | 63 | 1385 | 5% | Tábua de corte
|  |  |  | TOTAIS | 2041 | 1260 | 27709 | 100%
70000000 | unidades produzidas por ano total
95% | Demanda nacional
66500000 | Demanda nacional
332500 | 5% da demanda nacional | por dia | por hora
27708.3333 | Demanda mensal nacional | 1259.4697 | 78.7169
Garrafa 500 ml | 11083.3333 | 40%
Potes com tampa 500 ml | 6095.8333 | 22%
Caneca 350 ml | 4987.5 | 18%
Escorredor 5 L | 4156.25 | 15%
Tábua de corte | 1385.4167 | 5%

## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | PROJETO DE FÁBRICA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA
Insira o Nome da empresa na célula B2. | PSP - PROJETO E SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | Início do projeto: |  | 2020-02-03
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | FEVEREIRO |  |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL | MAIO | JUNHO
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto.
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | 3 | 10 | 16 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Fase T 1
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Estruturação do grupo (novo integrante dia 10/02) | Todos | 100% | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 8
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Definição do tema e produtos | Todos | 100% | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 3
| Análise do mercado de polipropileno/polietileno | Todos | 60% | 2020-02-05 | 2020-03-30 | 57
| Relatório demonstrativo (planta, maquinário) | Sofia/ Henrique | 65% | 2020-02-16 | 2020-03-01 | 28
| Canvas e cronograma | Henrique/ Agatha | 60% | 2020-02-17 | 2020-02-24
| Tecnologias possíveis e escolhidas | Sofia | 80% | 2020-02-16 | 2020-02-23
| Itens produzidos e comprados | Sofia | 90% | 2020-02-10 | 2020-02-24
| Localização da fábirca | Todos | 85% | 2020-02-10 | 2020-03-02
| Fluxograma do processo | Todos | 0% | 2020-02-17 | 2020-02-26
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Fase T 2
| Balanceamento das linhas e movimentação | Todos | 0% | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 43
| Dimencionamento e quantificação de equipamentos | Todos | 30% | 2020-02-10 | 2020-03-09 | 36
| Dimencionamento da fábrica e do prédio | Todos |  | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 50
| Tarefa 4 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 45
| Tarefa 5 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 46
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3
| Tarefa 1 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 21
| Tarefa 2 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 26
| Tarefa 3 |  |  | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 32
| Tarefa 4 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 37
| Tarefa 5 |  |  | 2020-02-29 | 2020-03-04 | 31
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #VALUE!
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## bibliografia
2020-02-03 | 22:16 | http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/PSCI/PSCIColombiaPolipropileno.pdf
2020-02-03 | 22:27 | http://www.plastivida.org.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/768-conheca-os-principais-mercados-que-adotam-o-plastico-reciclado?lang=pt
2020-02-03 | 22:36 | http://www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/livros-digitais-cadernos-tematicos/Plasticos_caracteristicas_usos_producao_e_impactos_ambientais.pdf
2020-02-03 | 22:39 | https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br/gest-o/polipropileno-motivos-para-aplicar-na-produ-o-de-embalagem